## Sheet1
功能模块 | 功能 | 说明 | 优先级 | 工时 | 开发人员 | 预计开始时间 | 进度 | 实际开始时间 | 实际结束时间
后台管理 | 主界面 |  | 1 | 8
| 接入接口 |  | 1 | 8
| 接入界面 |  | 1 | 8
| 接入配置管理 |  | 1 | 16
| 消息类型管理 |  | 1 | 16
| 消息手动推送 | 支持Http\SDK\TCP推送， TCP二期 | 2 | 16
| 全局统计图表 |  | 2 | 8
| 某类型消息统计图表 |  | 2 | 8
| 某消息发送进度统计图表 |  | 2 | 8
| 预警 | 基于失败量预警 | 2 | 8
基础通信 | 私有协议设计 |  | 1 | 16
| 序列化 |  | 1 | 16
消息提交 | Http接口 |  | 2 | 16
| SDK客户端 |  | 1 | 16
| 失败重试 | 失败重试 | 2 | 16
消息派发 | 消息存储 |  | 1 | 16
| 存储扩容 |  | 2 | 24
| 派发策略 | 根据消息类型优先级、接收方优先级、消息接收时间、机器负载、接收方处理速度等派发消息 | 1 | 32
| 开关 |  | 2 | 16
| 限流 |  | 2 | 16
| FailOver |  | 2 | 16
消息推送 | Http推送 |  | 1 | 16
| TCP推送 | 二期 | 2
| SDK推送 |  | 2 | 16
| 消息转换器 | 支持XML\JSON | 1 | 16
| 断路器 | 熔断及恢复 | 2 | 16
消息拉取 | Http拉取接口 |  | 2 | 16
| 限流 |  | 2 | 16
统计监控 | 全局统计 |  | 2 | 8
| 某类型消息统计 |  | 2 | 8
| 某消息发送进度统计 |  | 2 | 8